## Лист1
Квест: | организовать тренинг для одаренных подростков
Этапы | задачи | микророли
Ориентировка | найти 1го человека, проводившего этот тренинг в программе одаренных и расспросить о специфике | собирающий информацию*
найти 1го человека, организовавшего этот тренинг и расспросить о специфике
Планирование своих действий | составить план своих действий со сроками в формате doc | таймкипер
сверяться по плану
отправить план квестодателю
Организация места и времени | Найти ответственного по помещениям и договориться с ним | заключающий договоренности*
найти ответственного по срокам и датам Программе и договориться с ним
решить внезапно возникающие проблемы и противоречия
спасатель положения
Организация информационных потоков |  | взаимодействующий с клиентами*
Найти базу контактов и научиться с ней работать
обзвонить одаренных из базы
запустить оповещение через vk
создать и утвердить у квестодателя тексты для обзвона и публикаций
Организация необходимых материалов | найти распечатать сценарий тренинга для одаренных | подготавливающий реквизит
подготовить прочие материалы (канцелярию и т.д.)
Организация взаимодействия соведущих | устроить встречу-совещание выполняющих квест и совместно спланировать дальнейшие действия, разделить обязанности и ответственность | работающий в команде*
распределить роли между выполняющими квест
устроить встречу с соведущим тренинга и разобрать на ней сценарий предстоящего тренинга
Проведение тренинга | провести тренинг (см. компетенции ведущего тренинга для подростков) | второй ведущий тренинга для подростков
Подведение итогов | дать обратную связь соведущим после проведения мероприятия и получить обратную связь от них | анализирующий свою работу
дать обратную связь квестодателю после завершения квеста и получить обратную связь от него