## Лист1
Квест: | организовать авторское мероприятие для одаренных подростков
Этапы | задачи | микророли
Ориентировка | найти 1го человека, работающего сейчас в программе одаренных и расспросить о специфике, об интересах детей | собирающий информацию
Планирование своих действий | составить план своих действий со сроками в формате doc | таймкипер
сверяться по плану
отправить план квестодателю
Организация места и времени | Найти ответственного по помещениям и договориться с ним | заключающий договоренности
найти ответственного по срокам и датам Программе и договориться с ним
решить внезапно возникающие проблемы и противоречия
спаситель положения
Организация информационных потоков | Найти базу контактов и научиться с ней работать | взаимодействующий с клиентами
обзвонить одаренных из базы
запустить оповещение через vk
создать и утвердить у квестодателя тексты для обзвона и публикаций
Организация необходимых материалов | распечатать план мероприятия | подготавливающий реквизит
подготовить прочие материалы (канцелярию и т.д.)
Организация взаимодействия соведущих | устроить встречу-совещание выполняющих квест и совместно спланировать дальнейшие действия, разделить обязанности и ответственность | работающий в команде
распределить роли между выполняющими квест
организовать творческую встречу для создания плана мероприятия
Создание мероприятия | продумать в деталях план мероприятия в процессе одной или цикла творческий встреч | микророли для творческих встреч
обсудить сформулированные идеи и итоговый сценарий со специалистом, работающим в программе одаренных
Проведение мероприятия | провести мероприятие (см. компетенции ведущего тренинга для подростков) | первый ведущий тренинга для подростков
Подведение итогов | дать обратную связь соведущим после проведения мероприятия и получить обратную связь от них | анализирующий свою работу
дать обратную связь квестодателю после завершения квеста и получить обратную связь от него